# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

# Администрация

# Кимильтейского муниципального образования

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 30.03.2022 года                                 с. Кимильтей                                                     № 36

Об утверждении проекта

«Обустройство сквера в с.Баргадай»,

Иркутская область, Зиминский район,

с. Баргадай, ул. Школьная, 16Б на 2023 год

В целях создания и обустройства зон отдыха, оборудование сельского сквера, в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом3Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп., ст. ст. 23, 46 Устава Кимильтейского муниципального образования, администрация Кимильтейского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект «Обустройство сквера в с.Баргадай», Иркутская область, Зиминский район, с. Баргадай, ул. Школьная, 16Б на 2023 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом издании Кимильтейского муниципального образования «Информационный вестник» и разместить на сайте администрации Кимильтейского муниципального образования Зиминского района: кимильтей.рф.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кимильтейского

муниципального образования	                                                                Н.Н. Андреев

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением главы Кимильтейского

# муниципального образования

# Зиминского района

# от 30.03.2022г.  № 36

ПАСПОРТ

общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия в софинансировании в 2023 году

Кимильтейское муниципальное образование Зиминского района

(полное наименование населённого пункта Иркутской области)

- Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия в софинансировании (далее – Проект)

| Наименование проекта | «Обустройство сквера в с. Баргадай» |
| --- | --- |
| Направления реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Количественные показатели (показатель) результатов проекта по объектам, включенным в Проект | Зона отдыха |
| Адрес или описание местоположения | 665375, Иркутская область, Зиминский район, с. Баргадай, ул. Школьная 16Б |
| ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов) | 25610407111 |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел. | 342 чел. |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м | 2602 кв.м. |
| Описание состава инициативной группы | Администрация Кимильтейского муниципального образования, инициативная группа граждан в количестве 30 человек, ИП Ковалев Ю.В., ИП Бухаров М.А., Андреев В.Н. |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 5 месяцев |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации Проекта | 01.05.2023 - 30.09.2023 |
| Общие расходы по Проекту, тыс. руб.: | 3091,25 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов. Сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей и не > 70% от общих расходов по проекту) | 1995,00 |
| местного бюджета | 526,25 |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие) | 569,60 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 466,10 |
| денежные средства | 105,00 |
| трудовое участие | 361,10 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| вклад общественных, включая волонтерские, организаций, тыс. руб.: | 0 |
| денежные средства | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| трудовое участие | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.: | 103,50 |
| денежные средства | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| трудовое участие | 103,50 |
| иное (указать наименование вида расходов) | 0 |

Расчет трудового участия:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов* | Стоимость одного человека-часа, рублей** | Стоимость трудовых затрат, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площади | 60,00 | 230,00 | 13800,00 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы | 90,00 | 230,00 | 20700,00 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 120,00 | 230,00 | 27600,00 |
| 4 | Устройство ограждения сквера | 250,00 | 230,00 | 57500,00 |
| 5 | Устройство спортивной площадки | 200,00 | 230,00 | 46000,00 |
| 6 | Устройство дорожек, тротуаров и бордюров | 300,00 | 230,00 | 69000,00 |
| 7 | Устройство сцены с двумя раздевалками | 250,00 | 230,00 | 57500,00 |
| 8 | Монтаж скамеек, урн | 120,00 | 230,00 | 27600,00 |
| 9 | Установка теннисного стола | 10,00 | 230,00 | 2300,00 |
| 10 | Копание ям вручную для стоек и столбов освещения | 130,00 | 230,00 | 29900,00 |
| 11 | Копание траншей вручную под электрод заземления с обратной засыпкой | 130,00 | 230,00 | 29900,00 |
| 12 | Установка освещения | 130,00 | 230,00 | 29900,00 |
| 13 | Устройство клумб (выравнивание почвы, посадка газонной травы, цветов, первоначальный уход, полив) | 140,00 | 230,00 | 32200,00 |
| 14 | Посадка саженцев деревьев, первоначальный уход за ними | 90,00 | 230,00 | 20700,00 |
|  | Всего: | 2020,00 |  | 464600,00 |

Целевая группа:

| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел. | 202 |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации Проекта, человек | 30 |
| Количество выгодоприобретателей, чел. | 342 |
| в том числе: |  |
| молодежь до 35 лет, чел. | 91 |
| маломобильная группа, чел. | 1 |

- Описание проекта

1. Кимильтейское муниципальное образование расположено в 28 км от районного центра г. Зима, включает в себя пять населенных пунктов, центром является село Кимильтей, удаленность села Баргадай от районного центра составляет, 52 км. Общее население Кимильтейского МО составляет, 2926 чел., в с. Баргадай проживает 342 человека.

Одна из важнейших проблем села – отсутствие инфраструктуры, которая позволила бы обеспечить комфортное проживание для всех категорий граждан. В селе отсутствует тот уютный уголок, где каждый житель мог бы отдохнуть духовно, сделать шаг к ведению здорового образа жизни.

Также на этапе развития современного общества немаловажной проблемой является – формирование общественных культурных ценностей. Администрацией муниципального образования поставлена задача по формированию экологической культуры, повышение эстетического и культурного уровня жителей, защита и сохранение вновь построенных объектов и воспитание молодежи на основе трудового развития личности. Для этого планируется организация работы, с целью формирования у молодежи патриотического, трудового воспитания, которая складывается из ответственного отношения:

– к природе (экология природы),

– к бережному отношению и сохранению культурных объектов,

– к окружающему нас миру, к человеку.

Целью Проекта является создание зеленого островка уюта, комфорта и красоты, решение проблемы культурного отдыха жителей села, улучшение экологического состояния населенного пункта и развитие физической культуры и спорта.

Задача: Создание условий для организации процесса совместного времяпровождения взрослых, молодежи и детей; приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры.

Карта-схема «Сквер в с. Баргадай, ул. Школьная 16Б» площадь

2602 кв.м.

2.   В настоящее время на земельном участке, расположенном по адресу Иркутская область, Зиминский район, с. Баргадай, ул. Школьная 16Б площадью 2602 кв. метра располагается пустырь, в близи данного участка находится памятник жителям с. Баргадай погибшим в годы Великой Отечественной Войны, а также здание сельской библиотеки МКУК «КДЦ Кимильтейского МО» и начальная школа с. Баргадай.

Текущее состояние объекта благоустройства

Создание сквера решит проблему благоустройства села, произойдет озеленение территории, которое способствует оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются и важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность. В настоящее время мы, жители и администрация Кимильтейского муниципального образования на сходе жителей приняли решение – облагородить село Баргадай, чтобы оно выглядело красивым, живописным, уютным. Обустройством сквера будет заниматься инициативная группа граждан села.

Решение проблемы благоустройства сквера может быть достигнуто путем объединения интересов инициативных  граждан, бизнеса и власти.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления проекта «Обустройство сквера в с. Баргадай».

Реализация  Проекта  приведет к улучшению внешнего вида села и обеспечит комфортные условия для работы и отдыха населения.

Целевыми индикаторами Проекта будут являться следующие показатели:

- количество установленных светильников;

- количество скамеек, урн (согласно смете);

- установка сцены с раздевалками, спортивной площадки, детской площадки,    теннисного стола;

- устройство дорожек;

- количество высаженных деревьев.

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между населением, органами местного самоуправления и бизнеса, способствует трудовому воспитанию молодого поколения,  формирует культурный и здоровый образ жизни жителей села.

Ожидаемый результат проекта, который планируется достичь в ходе реализации проекта:

1. Появление культурного объекта в селе, где жители будут иметь возможность проведения своего досуга.

2. Повышение эстетического и культурного уровня жителей.

3. Заботливое и бережное отношение к новому объекту, созданного своим личным трудовым участием.

Сквер, расположенный около здания библиотеки и начальной школы с. Баргадай, станет не только местом встречи жителей, отдыха в череде неспокойных сельских будней, но и зеленым благоухающим островком, где каждый желающий взрослый приятно провести время, дети получат возможность играть, заниматься спортом и развиваться,  а в летнее время жители будут посещать танцевальные вечера, культурные программы, концерты, развлекательные мероприятия. Зимой же в сквере будет приятно прогуляться по расчищенным дорожкам. Сквер в любое время года, будет местом притяжения и встречи жителей.

Обустройство сквера запланировано на площади 2602 кв. метров. Планируется огородить его с двух сторон металлическим ограждением, с оставшихся двух сторон забором из металлопрофиля, так как вдоль линии забора планируется разместить сцену с двумя раздевалками, спортивную площадку, теннисный стол и уличные туалеты, а также для уменьшения воздействия ветров. Необходимо провести освещение по периметру сквера с установкой 18 фонарей. На территории сквера планируется обустроить летнюю сцену площадью 24 кв. метра с двумя раздевалками по 9 кв. метра каждая, танцевальную площадку с зоной отдыха 528 кв. метра с укладкой тротуарной плитки, устройство тротуаров и дорожек с укладкой тротуарной плитки площадью 154 кв. метра, установка бордюров 350 метров. Также, в сквере будет установлена детская площадка на площади 176 кв. метр, спортивная площадка для волейбола и баскетбола оборудованной уличным спортивным покрытием площадью 450 кв. метров. Запланировано установка 23-х. скамеек и 23-х. урн. На оставшейся части сквера площадью 1671 кв. метра планируется высадка саженцев деревьев, устройство клумб и посев газонной травы.

Ситуационная схема

с. Баргадай

Визуализация решений

Элементы благоустройства

Фонарь парковый (пластиковый)    Светодиодная лампа LED-А70 (30Вт)

Скамья парковая                                                   Урна

Спортивная площадка

с покрытием

Материалы для ограждения сквера

3. Согласно государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, в 2023 году будут выполнены работы по созданию и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также в рамках мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденных постановление Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», будет выполнена закупка и установка комплекта детской игровой площадки.

4. Данный проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации, администрация Кимильтейского муниципального образования берет на себя ответственность, приобретение сертифицированных материалов.

5. Администрацией Кимильтейского муниципального образования будут выполнены мероприятия по приобретению необходимых материалов, путем заключения прямых договоров с поставщиками. Житель с. Баргадай Андреев Василий Николаевич самостоятельно осуществит приобретение блоков бордюр для оформления дорожек, тротуаров. Индивидуальные предприниматели и сформированная бригада населения примут участие в благоустройстве сквера.

6. Администрация Кимильтейского муниципального образования, возьмет на себя, содержание в надлежащем состоянии и сохранение данного объекта благоустройства.

На сходах будет проведена разъяснительная и воспитательная работа с жителями, а в школе – с учащимися, по бережному отношению к этому объекту.

План реализации мероприятий Проекта

| Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы: |  |  |
| Составления плана по проекту «Обустройство сквера в с. Баргадай» | 01.05.2023-05.05.2023 | Инициативная группа |
| Формирование бригад и подготовка строительных инструментов | 01.05.2023-10.05.2023 | Инициативная группа |
| 2. Приобретение оборудования: |  |  |
| Приобретение песчано-гравийной смеси | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение стоек металлических, профилей, рамных конструкций и профильного листа для ограждения сквера | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение кровельного материала | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение тротуарной плитки для оформления дорожек, тротуаров | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение блоков бордюр для оформления дорожек, тротуаров | 20.05.2023-20.06.2023 | Андреев Василий Николаевич |
| Приобретение бетона для фундаментных оснований | 20.06.2023-01.07.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение арматуры для фундаментных оснований | 10.06.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение строительных материалов (древесина) для устройства сцены, двух раздевалок | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение скамеек, урн | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение отделочных материалов (профильный лист, фанера) для сцены и раздевалок | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение входных дверей для раздевалок | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение оконных проемов с окнами для раздевалок | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение спортивного уличного покрытия | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение теннисного стола | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение опор для светильников, светильников, электрического кабеля для освещения сквера | 20.05.2023-20.06.2023 | Администрация Кимильтейского МО |
| 3. Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Планировка площадей, разработка грунта | 20.05.2023-20.06.2023 | ИП Ковалев Ю.В. |
| Устройство подстилающих и выравнивающих оснований | 20.06.2023-20.07.2023 | Сформированная бригада населения |
| Устройство ограждения сквера | 20.06.2023-20.07.2023 | Сформированная бригада населения |
| Устройство дорожек, тротуаров и бордюров | 01.07.2023- 15.08.2023 | ИП Бухаров М.А. |
| Устройство спортивной площадки | 01.07.2023-15.08.2023 | Сформированная бригада населения |
| Устройство сцены с двумя раздевалками | 10.07.2023-15.08.2023 | Сформированная бригада населения |
| Установка теннисного стола | 01.07.2023-01.08.2023 | Сформированная бригада населения |
| Установка освещения | 01.08.2023-20.08.2023 | Сформированная бригада населения |
| Монтаж скамеек, урн | 01.08.2023-20.08.2023 | Сформированная бригада населения |
| 4. Прочая деятельность: |  |  |
| Устройство газона | 01.08.2023-30.08.2023 | Сформированная бригада населения |
| Устройство клумб, посадка цветов | 01.08.2023-30.08.2023 | Сформированная бригада населения |
| Посадка саженцев деревьев | 01.08.2023-30.08.2023 | Сформированная бригада населения |
| Уход за саженцами деревьев, цветами и газоном | 30.08.2023-30.09.2023 | Сформированная бригада населения |

- Смета расходов по проекту

тыс. рублей*

| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия) | Местный бюджет | Внебюджетные источники, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вклад юридических лиц |  |  |  |  | вклад индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  | вклад граждан |  |  |  |  |
|  |  |  | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И |
| Планировка площадей |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение песчано-гравийной смеси для устройства дорожек и тротуаров |  | 100,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песочно-гравийной смеси под дорожки и тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |
| Приобретение стоек металлических, профилей, рамных конструкций и профильного листа для ограждения сквера | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений сквера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,50 |  |  |  |
| Приобретение блоков бордюр и тротуарной плитки для устройства дорожек, тротуаров |  | 426,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |
| Устройство дорожек, тротуаров и бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение скамеек, урн | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж скамеек, урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |
| Приобретение бетона для фундаментных оснований | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение арматуры для фундаментных оснований | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение строительных материалов (древесина) для устройства сцены и двух раздевалок | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение отделочных материалов (профильный лист, фанера) для сцены и раздевалок | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение входных дверей для раздевалок | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оконных проемов с окнами для раздевалок | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство сцены с двумя раздевалками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,50 |  |  |  |
| Приобретение спортивного уличного покрытия | 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |  |  |
| Приобретение теннисного стола | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка теннисного стола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |
| Приобретение опор для светильников, светильников, электрического кабеля для освещения сквера | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копание ям вручную для стоек и столбов освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,90 |  |  |  |
| Копание траншей вручную под электрод заземления с обратной засыпкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,90 |  |  |  |
| Установка освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,90 |  |  |  |
| Устройство клумб (выравнивание почвы, посадка газонной травы, посадка цветов, первоначальный уход, полив) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,20 |  |  |  |
| Посадка саженцев деревьев, первоначальный уход за ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,70 |  |  |  |
| Всего: | 1995,00 | 526,25 |  |  |  |  |  |  | 103,50 |  |  |  | 105,00 | 361,10 |  |  |  |
| Общие расходы по проекту | 3091,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП- предоставление помещений

ТС- предоставление технических средств

И- иное

* - два знака после запятой

Глава Кимильтейского

муниципального образования                                                                                                   _____________________

(М.П., подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист администрации

Кимильтейского МО                                                                    ________________              ______________________

(подпись)                          (расшифровка подписи)

В соответствии с пунктом 3 положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп.

Указывается краткое наименование: детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, освещение территории, подвестка зданий, пешеходных тротуаров, велосипедная дорожка, автомобильная парковка, велосипедная парковка, ремонт дороги, ограждение, оформление фасада, ливневых сток, колодец, колонка, площадка накопления твердых коммунальных отходов, природный ландшафт, водоемов, памятник.

а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями; б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования; в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации.

Количество жителей, которые получат пользу от проекта, пользователи объектами, созданным (обустроенным) в рамках проекта