РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Кимильтейского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 06.04.2021 года с. Кимильтей № 33

Об утверждении проекта

«Обустройство мест (контейнерных площадок)

сбора и временного хранения ТКО

в с.Кимильтей, в с. Перевоз, в с.Баргадай,

в пос. ж/д ст.Перевоз», Иркутская область,

Зиминский район, на 2022 год

 В целях создания и обустройства мест (контейнерных площадок) сбора и временного хранения ТКО в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп., ст. ст. 23, 46 Устава Кимильтейского муниципального образования, администрация Кимильтейского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить проект «Обустройство мест (контейнерных площадок) сбора и временного хранения ТКО в с. Кимильтей, в с. Перевоз, в с. Баргадай, в пос. ж/д ст. Перевоз», Иркутская область, Зиминский район на 2022 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом издании Кимильтейского муниципального образования «Информационный вестник» и разместить на сайте администрации Кимильтейского муниципального образования Зиминского района: кимильтей.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кимильтейского

муниципального образования Н.Н. Андреев

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАраспоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от «31» 03 2021 года № 79-мпформа |

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий**

**Кимильтейское муниципальное образование Зиминского района**

**(*наименование населенного пункта Иркутской области*)**

1. **Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий (далее – проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта[[1]](#footnote-2) | Благоустройство Кимильтейского МО |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | «Обустройство мест (контейнерных площадок) сбора и временного хранения ТКО в с. Кимильтей, в с. Перевоз, в с. Баргадай, в пос. ж/д ст. Перевоз», Иркутская область, Зиминский район |
| Проект соответствует нормам безопасности и требованиям законодательства Российской Федерации (да/нет) | да  |
| Населенные пункты и улицы на которых реализуется проект | с. Кимильтей: Телегина, Ново-Заречная, Степная, Журавлева, Алексеева, Ленина, Трудовые резервы, Комсомольская, Прокопьева, Подгорная. с. Баргадай: Школьная, Молодежная, Абуздина, Беломестных. с. Перевоз: Набережная, Болотная, Бугровая, Молодежная, Юбилейная.пос. ж/д ст. Перевоз: Лесная, Ленина. |
| Цель и задачи проекта | Цель: Создание уюта, комфорта.Задача: Создание условий для сохранения природы и экологического воспитания жителей. |
| Инициаторы проекта (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) | Администрация Кимильтейского муниципального образования, инициативная группа граждан в количестве 20 человек, ИП Ковалев Ю.В., ИП Бухаров А.И. |
| Заявитель проекта (наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) | Администрация Кимильтейского муниципального образования |
| Дата начала реализации проекта | 01.05.2022  |
| Дата окончания реализации проекта | 30.09.2022  |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев со сроком реализации до 31 декабря года, в котором запланировано предоставление субсидии) | 5 месяцев |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | 1770,951 |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей и не > 70% от общих расходов по проекту) | 1362,270 |
| местного бюджета (средства подтверждаются выпиской из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию проекта в финансовом году, в котором запланировано предоставление субсидии, заверенной финансовым органом муниципального образования или муниципального района Иркутской области, которому передана часть полномочий муниципального образования по решению соответствующих вопросов местного значения) | 136,22684 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | 272,45416 |
| из них:**вклад граждан,** тыс. рублей: | 76,94916 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 76,94916 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:** | 195,505 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 195,505 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| **вклад юридических лиц,** тыс. рублей | 0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 0 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |

**Трудовое участие[[2]](#footnote-3):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты, количество человеко-часов\*** | **Стоимость одного человека-часа, рублей\*\*** | **Стоимость трудовых затрат, рублей** |
| 1 | Сборка и подготовка контейнерных площадок | 76,0 | 235,06 | 17864,56 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (песчано-гравийной смеси) | 29,71 | 3500,0 | 103985,0 |
| 3 | Доставка контейнерных площадок к месту установки | 286,0 | 320,0 | 91520,0 |
| 4 | Установка контейнерных площадок | 167,0 | 353,8 | 59084,6 |
|  | **Всего:**  | 558,71 |  | 272454,16 |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 20 |
| из них молодежи до 30 лет | 10 |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | дети, учащиеся, студенты, взрослые |
| Количество человек, являющихся выгодоприобретателями, в том числе: | 2716 |
| прямо, человек | 2300 |
| косвенно, человек | 416 |

**Инициаторы проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Инициатор проекта (ф.и.о. гражданина/наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Андреев Николай Николаевич/ Администрация Кимильтейского муниципального образования | Осуществление руководства и контроля за реализацией проекта. Закупка необходимых материалов. |
| 2 | Инициативная группа граждан с. Кимильтей в количестве 20 человек | Создание рабочих бригад по сборке, подготовке к установке и установка контейнерных площадок  |
| 3 | ИП Ковалев Ю.В.  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (песчано-гравийной смеси) |
| 4 | ИП Бухаров А.И. | Доставка контейнерных площадок к месту установки |

**II. Описание проекта**

* 1. ***Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества***

Кимильтейское муниципальное образование расположено в северной части Зиминского района Иркутской области. На севере, северо-западе муниципальное образование граничит с Куйтунским районом, на востоке, с Буринским и Харайгунским муниципальными образованиями, на юго-востоке и юге с Саянским городским округом, на юго-западе с Услонским муниципальным образованием Зиминского района.

В состав Кимильтейского муниципального образование входят 5 населенных пунктов: это села Кимильтей, Баргадай, Перевоз; пос. ж/д станция Перевоз; участок Феофановский. Численность населения Кимильтейского МО составляет 2716 человека (21,2% от общей численности населения Зиминского района).

Одна из важнейших проблем сел – отсутствие инфраструктуры, которая позволила бы обеспечить комфортное проживание для всех категорий граждан. В целях сохранения природы и экологического воспитания жителей, в селах Кимильтей, Баргадай, Перевоз и пос. ж/д станция Перевоз Кимильтейского муниципального образования отсутствуют контейнерные площадки для сбора и временного хранения ТКО, что негативно влияет на окружающую среду данных населенных пунктов.

Установка и дальнейшая эксплуатация контейнерных площадок будет осуществлена на улицах: с. Кимильтей: Телегина, Ново-Заречная, Степная, Журавлева, Алексеева, Ленина, Трудовые резервы, Комсомольская, Прокопьева, Подгорная; с. Баргадай: Школьная, Молодежная, Абуздина, Беломестных; с. Перевоз: Набережная, Болотная, Бугровая, Молодежная, Юбилейная; пос. ж/д станция Перевоз: Лесная, Ленина. Контейнерные площадки для сбора и временного хранения войдут в благоустройство населенных пунктов Кимильтейского муниципального образования, тем самым мы создадим комфортные условия для граждан, не только проживающих на нашей территории, но временно прибывающих в наших населенных пунктах, а также данные мероприятия будут направлены на сохранение и бережное отношение к природе и экологического воспитания жителей.

Сборкой, подготовкой к установке и установка контейнерных площадок будет заниматься инициативная группа граждан сел Кимильтейского муниципального образования.

На современном этапе развития общества важной проблемой является - формирование общественных культурных ценностей. Администрацией Кимильтейского муниципального образования поставлена задача по формированию комфортных условий для жителей и гостей наших населенных пунктов, бережному отношении к природе, защита и сохранение вновь построенных объектов и воспитание молодежи на основе трудового развития личности. Для этого планируется организация работы, с целью формирования у молодежи патриотического, трудового воспитания, которая складывается из ответственного отношения:

– к бережному отношению и сохранению объектов благоустройства,

– к окружающему нас миру, к человеку.

***1.2. Описание решений по благоустройству территории***

Решение проблемы может быть достигнуто путем объединения интересов инициативных граждан, бизнеса и власти.

Целью Проекта является создание уюта и комфорта.

Задача: Создание условий для сохранения природы и экологического воспитания жителей населенных пунктов Кимильтейского муниципального образования.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления проекта «Обустройство мест (контейнерных площадок) сбора и временного хранения ТКО в с. Кимильтей, в с. Перевоз, в с. Баргадай, в пос. ж/д ст. Перевоз» Иркутская область, Зиминский район.

«Обустройство мест (контейнерных площадок) сбора и временного хранения ТКО Кимильтейского муниципального образования создаст условия для комфортного проживания, сохранения природы и экологического воспитания жителей. В этом важном деле примут участие взрослые и молодежь сел.

Инициативная группа планирует принять участие в сборке, подготовке и установке контейнерных площадок.

На сходах будет проведена разъяснительная и воспитательная работа с жителями, а в школе – с учащимися, по бережному отношению к новым объектам.

Реализация Проекта приведет к улучшению внешнего вида села и обеспечит комфортные условия для населения.

Целевым индикатором Проекта будет являться следующий показатель:

- количество установленных контейнерных площадок.

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между населением, органами местного самоуправления и бизнеса, способствует трудовому воспитанию молодого поколения, формирует культурный образ жизни жителей села.

Ожидаемый результат проекта, который планируется достичь в ходе реализации проекта:

1. Повышение эстетического и культурного уровня жителей.

2. Сохранения природы и экологического воспитания жителей.

3. Заботливое и бережное отношение к новым объектам, созданных своим личным трудовым участием.

1. ***Календарный план реализации мероприятий проекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| 1. Составления плана по проекту «Обустройство мест (контейнерных площадок) накопления и временного хранения ТКО в с. Кимильтей, в с. Перевоз, в с. Баргадай, в пос. ж/д ст. Перевоз, Иркутская область, Зиминский район»
2. Формирование бригад и подготовка инструментов
 | 01.05.2022-05.05.2022 01.05.2022-10.05.2022 | Инициативная группаИнициативная группа |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (песчано-гравийной смеси)  | 01.06.2022-01.07.2022 | ИП Ковалев Ю.В. |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Сборка и подготовка контейнерных площадок | 01.06.2022-01.07.2022 | Инициативная группа |
| Приобретение оборудования: |  |  |
| Приобретение бетона для основания площадок | 01.05.2022-01.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение металлической арматуры для основания площадок | 01.05.2022-01.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение металлических профилей (стоек и поперечин) для ограждения площадок | 01.05.2022-01.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение профильного листа для ограждения площадок | 01.05.2022-01.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение ПГС (песчано-гравийная смесь) | 01.05.2022-01.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Прочая деятельность: |  |  |
| Доставка контейнерных площадок к месту установки | 01.07.2022-30.09.2022 | ИП Бухаров А.И. |
| Установка контейнерных площадок | 01.07.2022-30.09.2022 | Инициативная группа |

1. **Смета расходов по проекту**

тыс. рублей\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия)  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники,  |
| вклад юридических лиц  | вклад индивидуальных предпринимателей | вклад граждан |
|  |  |  | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И |
| Приобретение бетона для оснований площадок  | 395,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение металлической арматуры для оснований площадок | 174,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение металлических профилей (стоек и поперечин) для ограждений площадок | 505,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение профильного листа для ограждения площадок | 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ПГС (песчано-гравийная смесь) |  | 136,22684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (песчано-гравийной смеси) |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка и подготовка контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,86456 |  |  |  |
| Доставка площадок к месту установки |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,0846 |  |  |  |
| Всего:  | 1362,27 | 136,22684 |  |  |  |  |  |  | 195,505 |  |  |  |  | 76,94916 |  |  |  |
| Общие расходы по проекту | 1770,951 |

где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП- предоставление помещений

ТС- предоставление технических средств

И- иное

\* - два знака после запятой

Глава муниципального

образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(М.П., подпись) (расшифровка подписи)*

Лицо, подготовившее

проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (контактный телефон)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

1. В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп. [↑](#footnote-ref-2)
2. При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют установку, монтаж оборудования (подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ)

\* Соответствует одному часу фактической работы одного работника.

\*\*Рассчитывается исходя средней заработной платы по муниципальному району, в состав которого входит населенный пункт, в котором планируется реализация проекта по состоянию на 1 января года подачи заявки исходя из 21 рабочего дня в месяц и 8 часового рабочего дня [↑](#footnote-ref-3)