РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Кимильтейского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 06.03.2021 года с. Кимильтей № 32

Об утверждении проекта

«Обустройство сквера Героев революции

в с. Кимильтей», Иркутская область,

Зиминский район, с. Кимильтей,

ул.Чкалова70Г на 2022 год

 В целях создания и обустройства зон отдыха, оборудование сельского сквера, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом3Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп., ст. ст. 23, 46 Устава Кимильтейского муниципального образования, администрация Кимильтейского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить проект «Обустройство сквера Героев революции в с. Кимильтей», Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул.Чкалова70Г на 2022 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом издании Кимильтейского муниципального образования «Информационный вестник» и разместить на сайте администрации Кимильтейского муниципального образования Зиминского района: кимильтей.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кимильтейского

муниципального образования Н.Н. Андреев

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАраспоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от «31» 03 2021 года № 79-мпформа |

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий**

**Кимильтейское муниципальное образование Зиминского района**

**(*наименование населенного пункта Иркутской области*)**

1. **Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий (далее – проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта[[1]](#footnote-2) | Создание и обустройство зон отдыха, оборудование аллеи славы  |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | «Обустройство сквера Героев революции в с. Кимильтей», Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. Чкалова 70Г |
| Проект соответствует нормам безопасности и требованиям законодательства Российской Федерации (да/нет) | да  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. | 1378 кв.м. |
| Цель и задачи проекта | Цель: Создание зеленого островка уюта, комфорта и красоты, решение проблемы культурного отдыха жителей села, улучшение экологического состояния населенного пунктаЗадача: Создание условий для организации процесса совместного времяпровождения взрослых, молодежи и детей, патриотическое воспитание населения, сохранение памятников истории |
| Инициаторы проекта (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) | Администрация Кимильтейского муниципального образования, инициативная группа граждан в количестве 45 человек, ИП Ковалев Ю.В., ИП глава КФХ Федосеева О.В., ИП Бухаров А.И. |
| Заявитель проекта (наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) | Администрация Кимильтейского муниципального образования |
| Дата начала реализации проекта | 01.05.2022  |
| Дата окончания реализации проекта | 30.09.2022  |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев со сроком реализации до 31 декабря года, в котором запланировано предоставление субсидии) | 5 месяцев |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | 2600,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей и не > 70% от общих расходов по проекту) | 2000,00 |
| местного бюджета (средства подтверждаются выпиской из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию проекта в финансовом году, в котором запланировано предоставление субсидии, заверенной финансовым органом муниципального образования или муниципального района Иркутской области, которому передана часть полномочий муниципального образования по решению соответствующих вопросов местного значения) | 300,02008 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | 299,97992 |
| из них:**вклад граждан,** тыс. рублей: | 22,3848 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 22,3848 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:** | 277,59512 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 277,59512 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |
| **вклад юридических лиц,** тыс. рублей | 0 |
| денежными средствами | 0 |
| трудовым участием | 0 |
| предоставлением помещений | 0 |
| техническими средствами | 0 |
| иное (указать наименования вида расходов) | 0 |

**Трудовое участие[[2]](#footnote-3):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты, количество человеко-часов\*** | **Стоимость одного человека-часа, рублей\*\*** | **Стоимость трудовых затрат, рублей** |
| 1 | Планировка площади  | 8,00 | 1000,00 | 8000,00 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал  | 22,58 | 1200,00 | 27096,00 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно-песчаной смеси | 46,32 | 245,00 | 11348,40 |
| 4 | Устройство ограждения сквера  | 177,58 | 134,00 | 23795,72 |
| 5 | Устройство бетонной плиты с постаментом | 80,18 | 211,062 | 16922,95 |
| 6 | Устройство дорожек и тротуаров, бордюров  | 578,50 | 140,00 | 80990,00 |
| 7 | Облицовка керамогранитом памятника  | 258,0 | 424,194 | 109442,05 |
| 8 | Монтаж скамеек, урн | 18,50 | 120,00 | 2220,00 |
| 9 | Установка скульптуры (памятника) | 14 | 157,00 | 2198,00 |
| 10 | Копание ям вручную для стоек и столбов освещения  | 3,50 | 120,00 | 420,00 |
| 11 | Копание траншеи вручную под электрод заземления с обратной засыпкой  | 19,80 | 120,00 | 2376,00 |
| 12 | Установка освещения  | 24,54 | 130,00 | 3190,20 |
| 13 | Устройство клумб (выравнивание почвы, посадка газонной травы, цветов, первоначальный уход, полив)  | 59,99 | 89,00 | 5339,11 |
| 14 | Посадка саженцев деревьев,первоначальный уход за ними  | 72,20 | 91,9874 | 6641,49 |
|  | **Всего:**  | 1383,69 |  | 299979,92 |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 45 |
| из них молодежи до 30 лет | 10 |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | дети, учащиеся, студенты, взрослые |
| Количество человек, являющихся выгодоприобретателями, в том числе: | 1838 |
| прямо, человек | 1608 |
| косвенно, человек | 230 |

**Инициаторы проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Инициатор проекта (ф.и.о. гражданина/наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Андреев Николай Николаевич/ Администрация Кимильтейского муниципального образования | Осуществление руководства и контроля за реализацией проекта. Закупка необходимого оборудования. |
| 2 | Инициативная группа граждан с. Кимильтей в количестве 45 человек | Создание рабочих бригад, по озеленению, установке освещения, установке скульптуры, монтаж скамеек и урн  |
| 3 | ИП Ковалев Ю.В. | Планировка площадей, разработка грунта, устройство оснований из песчано-гравийной смеси |
| 4 | ИП глава КФХ Федосеева О.В.  | Устройство бетонной плиты с постаментом |
| 5 | ИП Бухаров А.И.  | Устройство пешеходных дорожек и облицовка керамогранитом памятника, устройство ограждения сквера |

1. **Описание проекта**
	1. ***Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества***

Кимильтейское муниципальное образование расположено в 28 км от районного центра г. Зима, включает в себя пять населенных пунктов, центром является село Кимильтей. Общее население Кимильтейского МО составляет – 2716 чел., в с. Кимильтей проживает 1838 человек.

В 1921 году на территории Кимильтейского муниципального образования погибли четыре красноармейца, которые участвовали в ликвидации банды. В 1951 году в честь этого события на территории села Кимильтей был поставлен памятник, в настоящее время памятник расположен на ул. Чкалова в близи Свято-Никольского храма и администрации Кимильтейского муниципального образования.

Проблема этого объекта (памятника истории) в ветхости и постепенном разрушении, недостаточности благоустройства территории.

Сквер «Героев революции», станет не только местом встречи жителей, отдыха в череде неспокойных сельских будней, зеленым благоухающим островком, но и местом, где каждый житель Кимильтейского муниципального образования сможет прикоснутся к истории села и муниципального образования, воспитывая в себе патриотические чувства и память предков.

Создание сквера «Героев революции» решит проблему благоустройства села, произойдет озеленение территории, которое способствует оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются и важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность. В настоящее время мы, жители и администрация Кимильтейского муниципального образования на сходе жителей приняли решение - облагородить село Кимильтей, чтобы оно выглядело красивым, живописным, уютным. Обустройством сквера «Героев революции» будет заниматься инициативная группа граждан села.

 На современном этапе развития общества важной проблемой является - формирование общественных культурных ценностей. Администрацией муниципального образования поставлена задача по патриотическому воспитанию жителей Кимильтейского муниципального образования, формированию экологической культуры, повышение эстетического и культурного уровня жителей, защита и сохранение вновь построенных объектов и воспитание молодежи на основе трудового развития личности. Для этого планируется организация работы, с целью формирования у молодежи трудового воспитания, которая складывается из ответственного отношения:

– к памяти предков (почитания подвига и самоотверженности),

– к природе (экология природы),

– к бережному отношению и сохранению культурных объектов истории,

– к окружающему нас миру, к человеку.

***1.2. Описание решений по благоустройству территории***

Решение проблемы может быть достигнуто путем объединения интересов инициативных граждан, бизнеса и власти.

 Целью Проекта является создание места памяти и истории Кимильтейского муниципального образования, зеленого островка уюта, комфорта и красоты, решение проблемы культурного отдыха жителей села, улучшение экологического состояния населенного пункта

 Задача: Создание условий для организации процесса совместного времяпровождения взрослых, молодежи и детей.

 Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления проекта «Обустройство сквера Героев революции в с. Кимильтей».

 Сквер Героев революции запланирована по ул. Чкалова, рядом находится Свято-Никольский храм и администрация Кимильтейского муниципального образования. Планируется огородить его со всех сторон, озеленить, чтобы было живописно. В этом важном деле примут участие взрослые и молодежь села. Необходимо провести освещение по периметру сквера, чтобы в вечернее время было светло, комфортно. На территории сквера планируется обустройство клумб для высадки цветов, обустройство дорожек, облицовка памятника керамогранитом с установкой скульптуры бойца красноармейца, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны).

 На сходах будет проведена разъяснительная и воспитательная работа с жителями, а в школе – с учащимися, по бережному отношению к этому объекту.

 Реализация Проекта приведет к улучшению внешнего вида села и обеспечит комфортные условия для работы и отдыха населения.

 Целевыми индикаторами Проекта будут являться следующие показатели:

- количество установленных светильников;

- количество скамеек, урн (согласно смете);

- устройство дорожек;

- количество высаженных деревьев.

 Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между населением, органами местного самоуправления и бизнеса, способствует трудовому воспитанию молодого поколения, формирует культурный и здоровый образ жизни жителей села.

 Ожидаемый результат проекта, который планируется достичь в ходе реализации проекта:

1. Появление культурного объекта в селе, где жители будут иметь возможность прикоснутся к истории.

2. Повышение эстетического и культурного уровня жителей.

3. Заботливое и бережное отношение к новому объекту, созданного своим личным трудовым участием.

1. ***Календарный план реализации мероприятий проекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| 1. Составления плана по проекту «Обустройство сквера в с. Кимильтей»
2. Формирование бригад и подготовка строительных инструментов
 | 01.05.2022-05.05.202201.05.2022-10.05.2022 | Инициативная группаИнициативная группа |
| Подготовка площадки, разработка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих оснований | 20.05.2022-20.06.2022 | ИП Ковалев Ю.В. |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Устройство ограждений сквера | 01.07.2022-30.07.2022 | ИП Бухаров А.И. |
| Устройство пешеходных дорожек  | 01.07.2022-15.08.2022 | ИП Бухаров А.И.  |
| Устройство бетонной плиты с постаментом  | 20.06.2022-01.07.2022 | ИП глава КФХ Федосеева О.В.  |
| Облицовка керамогранитом памятника | 05.07.2022-25.07.2022 | ИП Бухаров А.И.  |
| Установка скульптуры (памятник) | 25.07.2022-05.08.2022 | Сформированная бригада населения |
| Установка освещения  | 01.08.2022-20.08.2022 | Сформированная бригада населения |
| Монтаж скамеек, урн | 01.08.2022-20.08.2022 | Сформированная бригада населения |
| Приобретение оборудования: |  |  |
| Приобретение щебеночно-песочной смеси и цемента | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение стоек металлических, профилей, рамных конструкций, евроштакетника и профильного листа для ограждения сквера | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение блоков бордюр и тротуарной плитки для оформления дорожек, тротуаров. | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение керамогранита для облицовки памятника | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение скамеек, урн | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение бетона для бетонной плиты с постаментом | 20.06.2022-01.07.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение арматуры для бетонной плиты с постаментом | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение скульптуры (памятник) | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение опор для светильников, светильников, электрокабеля | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Приобретение семян газонной травы, цветов, саженцев деревьев | 20.05.2022-20.06.2022 | Администрация Кимильтейского МО |
| Прочая деятельность: |  |  |
| Устройство газона  | 01.08.2022-30.08.2022 | Сформированная бригада населения |
| Устройство клумб, посадка цветов  | 01.08.2022-30.08.2022 | Сформированная бригада населения |
| Посадка саженцев деревьев  | 01.08.2022-30.08.2022 | Сформированная бригада населения  |
| Уход за саженцами деревьев, цветами и газоном | 30.08.2022-30.09.2022 | Сформированная бригада населения |

1. **Смета расходов по проекту**

тыс. рублей\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия)  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники,  |
| вклад юридических лиц  | вклад индивидуальных предпринимателей | вклад граждан |
|  |  |  | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И |
| Планировка площадей  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение щебеночно-песочной смеси и цемента для устройства дорожек и тротуаров  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно песочной смеси под дорожки и тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,3484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение стоек металлических, профилей, рамных конструкций, евроштакетника и профильного листа для ограждения сквера | 409,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений сквера |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,79572 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение блоков бордюр и тротуарной плитки для оформления дорожек. | 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожек и тротуаров, бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение скамеек, урн | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж скамеек, урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |
| Приобретение бетона для бетонной плиты с постаментом | 205,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение арматуры для бетонной плиты с постаментом | 25,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство бетонной плиты с постаментом |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,92295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение керамогранита для облицовки памятника | 78,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облицовка памятника керамогранитом |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,44205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение скульптуры (скульптуры) | 448,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка скульптуры (памятник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,198 |  |  |  |
| Приобретение опор для светильников, светильников, электрокабеля для освещения сквера | 71,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копание ям вручную для стоек и столбов освещения, под электрод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  |
| Копание ям вручную под электрод заземления с обратной засыпкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,376 |  |  |  |
| Установка освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1902 |  |  |  |
| Приобретение семян газонной травы, цветов, саженцев деревьев |  | 75,02008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство клумб (выравнивание почвы, посадка газонной травы, посадка цветов, первоначальный уход, полив) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,33911 |  |  |  |
| Посадка саженцев деревьев, первоначальный уход за ними  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,64149 |  |  |  |
| Всего:  | 2000,00 | 300,02008 |  |  |  |  |  |  | 277,59512 |  |  |  |  | 22,3848 |  |  |  |
| Общие расходы по проекту | 2600,00 |

где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП- предоставление помещений

ТС- предоставление технических средств

И- иное

\* - два знака после запятой

Глава муниципального

образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(М.П., подпись) (расшифровка подписи)*

Лицо, подготовившее

проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) (контактный телефон)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

1. В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп. [↑](#footnote-ref-2)
2. При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют установку, монтаж оборудования (подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ)

\* Соответствует одному часу фактической работы одного работника.

\*\*Рассчитывается исходя средней заработной платы по муниципальному району, в состав которого входит населенный пункт, в котором планируется реализация проекта по состоянию на 1 января года подачи заявки исходя из 21 рабочего дня в месяц и 8 часового рабочего дня [↑](#footnote-ref-3)